## ⚙️ Fiche 2.1 – Les méthodes traditionnelles : du cycle en V au modèle en W

🏁 Introduction

Les approches prédictives ou séquentielles organisent le projet à partir d’exigences et de jalons planifiés. Elles coexistent aujourd’hui avec des approches itératives, adaptatives et hybrides.

Elles visent la maîtrise des délais, des coûts et de la qualité grâce à une organisation rigoureuse et documentée.

Ces méthodes restent indispensables dans les secteurs exigeant traçabilité, conformité et validation formelle : industrie, santé, aéronautique, banques, services publics…

Elles mobilisent notamment le cycle en cascade et le cycle en V ; leurs modalités réelles peuvent comporter des revues, des prototypes et des itérations.

💡 Définition

Une approche prédictive planifie tôt le périmètre, les livrables et les principaux jalons ; les écarts et changements sont ensuite instruits et arbitrés selon les règles du projet.

Les besoins sont suffisamment clarifiés pour établir une référence de planification. Ils peuvent évoluer, sous contrôle des impacts sur coût, délai, qualité et risques.

🎯 Objectif : assurer un déroulement prévisible, documenté et maîtrisé du projet.

⚙️ 1. Le cycle en cascade (Waterfall)

📘 Principe

Le modèle en cascade (ou Waterfall) est le plus ancien.

Il découpe le projet en phases successives :

- Étude préalable

- Conception

- Réalisation

- Tests

- Livraison

- Maintenance

Dans une représentation simplifiée, les phases se succèdent et font l’objet de revues. En pratique, des ajustements ou travaux partiellement parallèles restent possibles.

Les retours en arrière sont possibles, mais coûteux et rares.

📊 Avantages

- Planification simple et linéaire.

- Documentation complète à chaque étape.

- Visibilité des jalons, des ressources et du budget prévisionnel ; la maîtrise effective des coûts et délais dépend du suivi et de la gestion des risques.

⚠️ Limites

- Manque de flexibilité (besoins figés au départ).

- Décalage entre les attentes du client et le produit final.

- Risque élevé d’effet tunnel (résultats visibles trop tard).

💡 Exemple

Exemple pédagogique fictif : pour remplacer un logiciel de paie, une organisation peut retenir des jalons documentés de recette et de conformité, tout en réalisant des essais précoces avec les gestionnaires.

🧩 2. Le cycle en V : structure et principes

🧭 Origine et concept

Le cycle en V est une évolution du modèle en cascade.

Dans le cycle en V, les activités de vérification et de validation sont préparées en correspondance avec les niveaux de spécification et de conception.

La vérification répond à « a-t-on correctement réalisé le produit ? » ; la validation à « répond-il au besoin ? ». Le V représente la traçabilité entre conception et essais.

Besoin → spécifications → architecture et conception détaillée → réalisation → tests unitaires, intégration, système et recette (correspondances à adapter au projet).

🧱 Les grandes étapes du cycle en V

| Phase | Description | Livrables produits | Acteurs principaux |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Expression du besoin | Recueil et analyse du besoin métier. | Cahier des charges fonctionnel (CdCF). | MOA, AMOA. |
| 2. Spécifications fonctionnelles | Traduction du besoin en fonctions logicielles. | Spécifications fonctionnelles générales (SFG). | AMOA, MOE. |
| 3. Conception technique | Architecture logicielle, base de données, interfaces. | Spécifications techniques détaillées (STD). | MOE. |
| 4. Réalisation / codage | Développement du produit. | Code source, documentation. | Développeurs, intégrateurs. |
| 5. Tests unitaires | Essais sur composants et modules ; les tests peuvent être préparés et automatisés en amont. | Cahier de tests unitaires. | MOE. |
| 6. Intégration et validation | Assemblage et tests d’interfaces, puis essais du système selon le plan de tests. | Cahier de recette technique. | MOE. |
| 7. Recette fonctionnelle | Vérification de l’acceptation par les utilisateurs et des critères de recette. | PV de recette, validation client. | MOA. |
| 8. Maintenance | Exploitation, corrections et évolutions après livraison : activités de vie du produit, à distinguer de la clôture du projet. | Versions mises à jour. | MOE, support. |

🧮 Illustration schématique

Spécifications fonctionnelles ←→ Recette fonctionnelle

Conception technique ←→ Tests d’intégration

Développement ←→ Tests unitaires

📈 Avantages du cycle en V

| Avantage | Description |
| --- | --- |
| Clarté et lisibilité | Les étapes sont bien définies et documentées. |
| Maîtrise des jalons | Chaque phase fait l’objet d’une validation formelle (GO / NO GO). |
| Adapté aux projets critiques | Conformité réglementaire, traçabilité, documentation complète. |
| Contrôle qualité renforcé | Validation systématique des livrables. |

⚠️ Limites du cycle en V

| Limite | Conséquence |
| --- | --- |
| Faible adaptabilité | Difficile d’intégrer des changements en cours de projet. |
| Risque d’effet tunnel | Le client ne voit le résultat qu’à la fin. |
| Coût élevé des retours arrière | Les corrections sont longues et coûteuses. |
| Documentation lourde | Temps important consacré à la rédaction. |

Le cycle en V convient lorsque les exigences et critères d’acceptation sont suffisamment stables ; son intérêt dépend du contexte, des risques et de la place accordée aux retours utilisateurs.

🔁 3. Le modèle en W : amélioration du cycle en V

📘 Principe

L’expression « modèle en W » recouvre plusieurs variantes pédagogiques et n’a pas une définition universelle unique. Elle désigne ici une démarche accentuant les validations précoces et le prototypage.

L’intérêt recherché est d’identifier plus tôt certaines incompréhensions fonctionnelles et techniques ; aucun modèle ne garantit à lui seul un taux d’erreur inférieur.

Dans cette fiche, le W est une représentation possible des aller-retour entre spécification, prototype, réalisation et test ; sa forme dépend des sources et du projet.

- un premier “V” dédié à la validation des spécifications et de la conception,

- un second “V” consacré à la réalisation et aux tests.

🧮 Structure du modèle en W

| Étape | Description | Validation associée |
| --- | --- | --- |
| Analyse du besoin | Compréhension et formalisation des attentes. | Relecture croisée MOA / MOE. |
| Conception fonctionnelle et technique | Traduction en modèles UML / MERISE. | Validation avant codage. |
| Prototypage / Maquettage | Simulation de l’interface ou du système. | Tests utilisateurs intermédiaires. |
| Développement | Réalisation du code et intégration. | Tests unitaires et d’intégration. |
| Tests de validation | Vérification fonctionnelle complète. | Recette finale. |

Ce modèle peut servir de support pédagogique pour discuter des revues et tests précoces ; son emploi effectif dépend des méthodes retenues par l’organisation.

📊 Avantages du modèle en W

- Réduction du taux d’erreurs dès la conception.

- Meilleure communication entre MOA et MOE.

- Réduction possible des reprises lorsque les défauts sont détectés suffisamment tôt (effet dépendant de la qualité des revues).

- Prototypage précoce, permettant une validation visuelle par les utilisateurs.

⚠️ Inconvénients

- Allongement du temps global du projet (plus de validations).

- Charge documentaire importante.

- Nécessite une maturité méthodologique élevée (équipe expérimentée).

📚 Comparatif des modèles

| Critère | Cycle en cascade | Cycle en V | Cycle en W |
| --- | --- | --- | --- |
| Structure | Linéaire | Séquentielle avec validations croisées | Démarche accentuant les validations précoces (variante pédagogique) |
| Adaptabilité | Faible | Moyenne | Variable selon l’organisation |
| Validation | Fin de projet | À chaque jalon | Revues, prototypes et tests préparés tôt |
| Documentation | Lourde | Structurée | Très complète |
| Risque d’échec | Élevé | Moyen | Dépend des risques, du contexte et des compétences |
| Complexité de mise en œuvre | Faible | Moyenne | Élevée |

🧰 Outils associés aux méthodes traditionnelles

| Domaine | Outil | Utilisation |
| --- | --- | --- |
| Planification | MS Project, Gantt, PERT | Suivi des tâches et dépendances |
| Spécification | UML, MERISE, Word, Excel | Formalisation fonctionnelle |
| Gestion documentaire | SharePoint, Confluence | Centralisation des livrables |
| Suivi qualité | Tableaux de bord, PV de validation | Contrôle de conformité |
| Reporting | Power BI, Excel | Tableaux d’avancement |

🧠 Facteurs de réussite

- Analyse complète du besoin avant lancement.

- Communication régulière MOA/MOE.

- Validation intermédiaire systématique.

- Documentation normalisée et versionnée.

- Implication du comité de pilotage à chaque jalon.

⚡ Erreurs fréquentes

| Erreur | Conséquence | Solution |
| --- | --- | --- |
| Sous-estimation du temps de conception | Retard en production | Planifier des réserves explicites, justifiées par les risques et les données du projet. |
| Documentation négligée | Difficulté de maintenance | Instaurer une politique documentaire |
| Validation tardive | Effet tunnel, rejet utilisateur | Prototypage rapide et retours fréquents |
| Manque de tests intermédiaires | Non-conformité finale | Ajouter des revues de qualité en amont |

📘 Cas pratique : système hospitalier de suivi des patients

Contexte :

Un centre hospitalier souhaite informatiser la gestion des dossiers patients (admissions, soins, sorties).

| Phase | Activité | Validation | Livrables |
| --- | --- | --- | --- |
| Analyse | Étude du besoin avec les chefs de service. | PV de validation MOA. | Cahier des charges fonctionnel. |
| Conception | Modélisation MERISE et schéma de base de données. | Validation technique MOE. | Spécifications fonctionnelles et techniques. |
| Développement | Programmation et intégration des modules. | Tests unitaires. | Code source, documentation technique. |
| Tests & recette | Simulation sur échantillon de dossiers. | PV de recette. | Version pilote validée. |

Résultat :

Hypothèse d’exercice : la recette met en évidence des écarts à corriger ; le projet est déployé après validation métier et contrôles de sécurité.

Indicateurs à mesurer après déploiement : taux d’adoption, erreurs de saisie, incidents, délais de traitement et satisfaction des professionnels.

🧩 Bonnes pratiques à retenir

- Formaliser chaque phase : rien ne doit être implicite.

- Valider à chaque étape, même partielle (prototype, maquette).

- Documenter les choix techniques et fonctionnels.

- Prévoir un plan qualité projet (PQP) dès la phase de conception.

- Favoriser la traçabilité entre besoins et livrables.

📚 Références et ressources

- ISO 21502:2020 - lignes directrices sur le management de projet : https://www.iso.org/standard/74947.html

- PMI - PMBOK Guide, 8e édition : https://www.pmi.org/standards/pmbok

- Approches classiques et adaptatives : comparer les choix à la stabilité du besoin, aux contraintes et aux risques du projet.

- Vérification ≠ validation ; tests unitaires, intégration, système et recette doivent être définis dans la stratégie de tests.

- ISO/IEC/IEEE 12207 - processus du cycle de vie du logiciel (vérifier édition applicable au cas étudié).