## ⚠️ Fiche 3.2 – Gestion du risque des projets informatiques

🏁 Introduction

La gestion du risque est un pilier de la réussite des projets informatiques.

Un projet peut échouer non pas à cause d’une erreur technique, mais parce que les risques n’ont pas été identifiés, évalués et maîtrisés à temps.

Dans un environnement numérique en constante évolution, chaque projet est confronté à des incertitudes : retards, dépassements de coûts, instabilité des équipes, défaillances techniques ou encore changements organisationnels.

🎯 Objectif : anticiper les événements susceptibles d’affecter le coût, la qualité, le délai ou la performance d’un projet, afin de réduire leur probabilité d’occurrence ou leur impact.

💡 Définition

Un risque est l’effet de l’incertitude sur les objectifs : il peut être décrit par une cause, un événement redouté, ses conséquences et les mesures de maîtrise.

Une cotation simple peut combiner vraisemblance et gravité, selon des échelles définies par le projet ; elle ne constitue pas automatiquement une probabilité statistique.

Cotation indicative : niveau de vraisemblance × niveau d’impact (échelles conventionnelles, par exemple 1 à 4).

Les deux échelles doivent être définies et documentées : elles servent à comparer les risques, sans donner une probabilité d’échec.

La gestion du risque consiste à identifier, analyser, traiter et suivre ces risques tout au long du projet.

La gestion du risque s’intègre à la gouvernance du projet : identification, analyse, traitement, communication, surveillance et réévaluation des risques.

“La gestion du risque n’est pas une activité séparée, mais une composante intégrée du processus de développement des SI.”

⚙️ Les étapes de la gestion du risque

| Étape | Description | Livrables |
| --- | --- | --- |
| 1. Identification | Lister tous les risques potentiels (techniques, humains, organisationnels…). | Registre des risques (Risk Register). |
| 2. Évaluation | Mesurer la probabilité et l’impact de chaque risque. | Matrice de criticité. |
| 3. Plan d’action | Déterminer les mesures préventives et correctives. | Plan de traitement des risques. |
| 4. Suivi et contrôle | Surveiller les risques, réviser les priorités, évaluer les incidents. | Indicateurs de risques, reporting. |
| 5. Capitalisation | Tirer les leçons pour les projets futurs. | Retour d’expérience (REX). |

🧩 1. Identification des risques

Les risques d’un projet informatique peuvent provenir de multiples sources.

Ils sont souvent regroupés en catégories pour faciliter leur repérage :

| Catégorie | Exemples de risques |
| --- | --- |
| Techniques | Technologies non maîtrisées, incompatibilités logicielles, pannes d’infrastructure. |
| Humains | Turnover de l’équipe, manque de compétences, conflits internes. |
| Organisationnels | Mauvaise communication MOA/MOE, priorités contradictoires. |
| Financiers | Sous-estimation du budget, hausse des coûts fournisseurs. |
| Délais | Planning irréaliste, retards de livraison, dépendances externes. |
| Fonctionnels | Mauvaise expression des besoins, périmètre flou. |
| Légaux / réglementaires | Non-conformité RGPD, sécurité des données, clauses contractuelles. |
| Exogènes | Crise économique, changement législatif, pandémie, cyberattaque. |

Aucune proportion générale d’échec des projets ne peut être attribuée ici au PMI sans étude, définition de « l’échec » et périmètre précis.

📊 2. Évaluation et hiérarchisation

L’objectif est de mesurer la gravité de chaque risque et de les classer par ordre de priorité.

📈 Matrice probabilité / impact

| Niveau | Vraisemblance (échelle indicative) | Impact (échelle indicative) | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 – Rare | Mineur | À fixer |
| 2 | 2 – Possible | Modéré | À fixer |
| 3 | 3 – Probable | Important | À fixer |
| 4 | 4 – Très probable | Critique | À fixer |

La matrice de criticité doit préciser les échelles, les seuils, les responsables et les critères d’acceptation du risque ; ses couleurs dépendent de la convention locale.

Exemple de cotation fictive : probabilité classée « probable » (3/4) et impact « important » (3/4) donnent un score conventionnel de 9/16, à comparer à des seuils internes préalablement définis. Ce score n’est pas une probabilité de 56,25 %.

🧮 Profil global du risque

Chaque projet peut être représenté par un profil de risque :

- Il n’existe pas de seuil universel de moyenne pondérée « 3/4 » permettant de prédire l’échec d’un projet : évaluer les risques majeurs individuellement et leur cumul.

- Ce profil peut être visualisé sous forme de cartographie des risques (Risk Map).

🧭 3. Plan de traitement des risques

Une fois les risques identifiés et hiérarchisés, on définit une stratégie de réponse.

| Stratégie | Description | Exemple |
| --- | --- | --- |
| Évitement (Avoidance) | Supprimer la cause du risque. | Choisir une technologie éprouvée plutôt qu’une innovation instable. |
| Transfert (Transfer) | Partager certains effets financiers/contractuels ; le propriétaire du risque conserve ses obligations. | Assurance, contrat de sous-traitance, infogérance. |
| Atténuation (Mitigation) | Réduire la probabilité ou l’impact. | Former les équipes, renforcer la documentation. |
| Acceptation (Acceptance) | Accepter le risque en prévoyant un plan de contingence. | Créer une réserve budgétaire ou temporelle. |

💡 Exemple concret :

Risque de retard → Mitigation : renforcement de l’équipe.

Risque technique → Évitement : choix d’un outil plus stable.

Risque fournisseur → réduction/partage d’impact : clauses de service, réversibilité et plan de continuité ; les clauses ne suppriment pas la responsabilité du donneur d’ordre.

📈 4. Suivi et contrôle des risques

La gestion du risque ne s’arrête pas à la planification.

Un suivi continu est essentiel pour détecter les signaux faibles.

| Outil / méthode | Fonction | Application |
| --- | --- | --- |
| Registre des risques | Suivi des risques identifiés et de leur évolution. | Fichier Excel ou base Jira. |
| Revues de projet | Point périodique d’analyse et mise à jour des risques. | COPIL / COTECH. |
| Indicateurs de risques (KRI) | Mesure quantitative du risque. | % d’incidents, retards cumulés. |
| Alertes automatiques | Détection d’écarts critiques. | Jira, MS Project, Wimi. |

🧭 Le chef de projet doit documenter chaque incident et sa résolution pour capitaliser l’expérience.

🧮 5. Capitalisation et retour d’expérience (REX)

L’objectif est de transformer les erreurs passées en apprentissages utiles pour les projets futurs.

Exemples de leçons capitalisées :

- Problèmes de communication MOA/MOE → mise en place de points hebdomadaires obligatoires.

- Retards liés à la sous-traitance → création d’un contrat-cadre avec pénalités.

- Bugs récurrents → adoption de tests automatisés dès la phase de développement.

💡 La capitalisation des risques est une forme de veille organisationnelle : elle améliore la maturité de l’entreprise en gestion de projet.

📊 Facteurs de vigilance (liste illustrative, sans seuil d’échec universel)

| Facteur | Indicateur | Conséquences typiques |
| --- | --- | --- |
| Taille du projet | Taille, durée et charge à évaluer au regard du contexte ; aucun seuil universel. | Difficulté de coordination, explosion des coûts. |
| Complexité technique | Technologies nouvelles ou mal maîtrisées | Instabilité, retards, non-qualité. |
| Degré d’intégration | Interfaces avec plusieurs systèmes existants | Risque d’incompatibilités et de blocages. |
| Configuration organisationnelle | Multiplicité des directions impliquées | Conflits de gouvernance, lenteur décisionnelle. |
| Changements fréquents | Évolutions métier ou légales non anticipées | Refonte partielle du projet. |
| Instabilité de l’équipe | Turnover élevé ou sous-traitance mal gérée | Perte de compétences et de cohérence. |

⚡ Cas pédagogique fictif : projet ERP multi-sites

Contexte fictif : une entreprise prépare le déploiement d’un ERP dans cinq filiales européennes. Les probabilités de la matrice sont des hypothèses de travail à discuter.

Une entreprise implante un PGI (ERP) dans cinq filiales européennes.

| Risque identifié | Probabilité | Impact | Stratégie adoptée |
| --- | --- | --- | --- |
| Résistance au changement | 60 % | Élevé | Plan de formation et communication interne. |
| Retard du prestataire | 40 % | Très élevé | Pénalités + plan de secours : réduction/partage d’impact, sans suppression du risque |
| Défaillance technique de l’ERP | 25 % | Élevé | Phase pilote dans une filiale avant déploiement global. |
| Manque d’interopérabilité avec le SI existant | 30 % | Moyen | Développement d’un module d’interface (mitigation). |
| Dépassement budgétaire | 20 % | Élevé | Réserve illustrative à dimensionner selon exposition ; 10 % non automatique. |

Résultats à suivre après la mise en œuvre des mesures :

- Budget : comparer la dépense réelle au budget révisé, en distinguant provisions et coûts des risques réalisés.

- Adoption : mesurer la proportion d’utilisateurs actifs selon une définition explicite et à une date fixée.

- Disponibilité : suivre les interruptions et les incidents de bascule à partir des journaux et comptes rendus.

🧠 Bonnes pratiques à retenir

- Identifier les risques dès la phase de cadrage.

- Documenter systématiquement chaque risque dans un registre.

- Mettre à jour le plan de risque à chaque réunion de projet.

- Associer les parties prenantes à la priorisation.

- Utiliser des outils visuels (cartographie, heatmap, matrices).

- Tirer les leçons après chaque projet (retour d’expérience).

⚠️ Erreurs fréquentes

| Erreur | Conséquence | Prévention |
| --- | --- | --- |
| Absence de responsable risque | Personne ne suit les incidents | Désigner un Risk Manager au sein du projet |
| Sous-estimation des risques humains | Démotivation ou départs | Impliquer les RH et assurer la communication |
| Plan d’action non actualisé | Perte de crédibilité du suivi | Mise à jour mensuelle du registre |
| Documentation négligée | Répétition des erreurs | REX obligatoire à la clôture |
| Focalisation sur les risques techniques uniquement | Vision partielle | Approche globale (technique, humaine, financière) |

📈 Outils et méthodes de gestion du risque

| Outil | Fonction | Application |
| --- | --- | --- |
| Matrice de criticité | Hiérarchiser les risques selon probabilité/impact. | Tableaux de bord projet. |
| Registre de risques (Risk Register) | Suivi et mise à jour des risques identifiés. | MS Excel, Wimi, Jira. |
| Diagramme Ishikawa (causes-effets) | Identifier les causes racines d’un risque. | Qualité logicielle, maintenance. |
| Heatmap | Représentation graphique du niveau de risque. | Réunions COPIL. |
| Analyse SWOT | Identifier menaces et opportunités. | Phase préparatoire du projet. |
| Audit de maturité (CMMI) | Évaluer la capacité de gestion des risques. | DSI, grandes organisations. |

🧮 Indicateurs de performance (KRI – Key Risk Indicators)

| Indicateur | Signification | Exemple de seuil d’alerte |
| --- | --- | --- |
| % de risques critiques non traités | Niveau de vulnérabilité du projet | Seuil décidé par le comité de pilotage selon appétence au risque |
| % d’incidents récurrents | Inefficacité du plan d’action | Seuil construit sur historique des incidents du service |
| % d’écart budgetaire lié aux risques | Déviation financière due aux imprévus | Seuil budgétaire défini dans la gouvernance du projet |
| Taux de rotation de l’équipe | Risque humain | Seuil tenant compte de la taille et de la stabilité des équipes |
| Délai moyen de traitement d’un incident | Réactivité de l’équipe | Délai-cible lié à la criticité de l’incident et à l’accord de service |

📚 Références et ressources

- ISO 31000:2018 — Management du risque (iso.org)

- NIST SP 800-30 Rev.1 — Guide for Conducting Risk Assessments (nist.gov)

- ANSSI — Méthode EBIOS Risk Manager (cyber.gouv.fr)

- CNIL — Analyse d’impact sur la protection des données (cnil.fr)

- PMI — PMBOK Guide, 8e édition (pmi.org)